## schedule
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 6.48 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
[8 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25
| 作業 | 担当者 | 工数(H) | 工数(人日) | 工数差異 | 開始日 | 終了日
| ABC作業 | A | 7.75 | 1 | 1 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | bar: 2022-03-07
| ABC作業 | A | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 0.02
| ABC作業 | A | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 0.02
| ABC作業 | B | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07: 0.02
| ABC作業 | B | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07: 0.02
| DEF作業 | B | 10 | 1.3 | 1.3 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-07: 1.3
| DEF作業 | C | 20 | 2.59 | 2.59 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-07: 2.59
| DEF作業 | C | 30 | 3.88 | 3.88 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-03-07: 2.41; 2022-03-14: 1.47
| DEF作業 | C | 40 | 5.17 | 5.17 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-14: 3.53; 2022-03-21: 1.64
| DEF作業 | D | 50 | 6.46 | 6.46 | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-07: 5; 2022-03-14: 1.46
| DEF作業 | D | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-14: 0.02

## Setting
1日の稼働時間 | 7.75
作業別色
ABC
DEF

## correct_date_check
2022-03-07 01:00 | 2022-03-21 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | × | ○ | ○ | ○
2022-04-04 | 2022-04-14 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-03-07 | 2022-03-14 02:00 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | ○ | × | ○ | ○
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-04-11 15:00 | 2022-04-12 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | × | ○ | ○ | ○
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-02-21 | 2022-03-01 16:00 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | ○ | × | ○ | ○
2022-03-07 02:00 | 2022-03-12 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | × | ○ | ○ | ○
2022-03-04 | 2022-03-18 23:00 | 2022-03-04 | 2022-03-18 | ○ | × | ○ | ○
2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | ○ | ○ | ○ | ○