## schedule
[5 empty] | 19.4 | 15.25 | 7.55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
[5 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25
作業 | 担当者 | 工数 | 開始日 | 終了日
ABC作業 | A | 10.5 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-02-21: 6
ABC作業 | A | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 2022-02-14: 4.8; 2022-02-28: 0.2
ABC作業 | B | 5.75 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14: 4.8; 2022-02-21: 0.95
ABC作業 | B | 0.5 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-14: 1.6653e-16; 2022-02-21: 0.5
ABC作業 | C | 1 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-14: 0.8
DEF作業 | C | 5.5 | 2022-02-14 | 2022-02-22 | 2022-02-14: 4; 2022-02-21: 1.5
DEF作業 | C | 0.25 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-14: 1.6653e-16; 2022-02-21: 0.25
DEF作業 | C | 5 | 2022-02-18 | 2022-03-02 | 2022-02-14: 0.19999; 2022-02-21: 2.25; 2022-02-28: 2.55
DEF作業 | D | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-14: 4.8; 2022-02-21: 0.2
DEF作業 | D | 5 | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 2022-02-14: 1.6653e-16; 2022-02-21: 3.6; 2022-02-28: 1.4
DEF作業 | D | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-02-28: 3.4; 2022-03-07: 0.6

## check
2022-03-07 01:00 | 2022-03-21 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | × | ○ | ○ | ○
2022-04-04 | 2022-04-14 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-03-07 | 2022-03-14 02:00 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | ○ | × | ○ | ○
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-04-11 15:00 | 2022-04-12 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | × | ○ | ○ | ○
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | ○ | ○ | ○ | ○
2022-02-21 | 2022-03-01 16:00 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | ○ | × | ○ | ○
2022-03-07 02:00 | 2022-03-12 | 2022-03-07 | 2022-03-12 | × | ○ | ○ | ○
2022-03-04 | 2022-03-18 23:00 | 2022-03-04 | 2022-03-18 | ○ | × | ○ | ○
2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | ○ | ○ | ○ | ○